Kata Pengantar

Bismillahirohmaanirrohiim.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT  sehingga kami dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan (2013-2019) dengan baik. Penyusunan LPPD Akhir Masa Jabatan ini merupakan kewajiban Pemerintah Desa Campurejo sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama 6 tahun  kepada Bupati  sesuai Permendagri Nomor 35 Tahun 2007. Selain memberikan LPPD akhir masa jabatan kepada Bupati , juga memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan kepada BPD serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan kepada Masyarakat.

Laporan ini berisi semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada serta tugas dan keuangan dari pemerintah selama 6 tahun (2013-2019) berupa data dan uraian secara singkat dan transparan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan dokumen LPPD Akhir Masa Jabatan ini.

Harapan kami semoga dokumen ini bisa menjadi tolok ukur pembangunan di Desa Campurejo dan semoga seluruh rencana pembangunan bisa terealisasi dan kemajuan pesat bisa terlihat di Desa Campurejo

Wassalam

Campurejo,         Juni 2019

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang		1

1.2 Maksud dan tujuan	1

1.3 Landasan Hukum	2

1.4 Gambaran Umum Kondisi Desa	2

1.5 Perekonomian Desa	3

BAB II	RENCANA JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) 2013-2019

1 Visi dan Misi	8

2 Strategi Pembangunan Desa	8

3 Arah Kebijakan Keuangan Desa	8

BAB III	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

1 Organisasi Pemerintahan Desa	5

2 Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	6

3 Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa	6

4 Data Perangkat Desa

5 Lembaga Kemasyarakatan

6 Prasarana dan Sarana Desa	7

BAB IV PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

1 Tahun 2013	11

2 Tahun 2014	11

3 Tahun 2015	12

4 Tahun 2016	12

5 Tahun 2017	12

6 Tahun 2018

BAB V PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1 Tahun 2013	11

2 Tahun 2014	11

3 Tahun 2015	12

4 Tahun 2016	12

5 Tahun 2017	12

6 Tahun 2018

BAB VI PELAKSANAAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT

1 Tahun 2013	11

2 Tahun 2014	11

3 Tahun 2015	12

4 Tahun 2016	12

5 Tahun 2017	12

6 Tahun 2018

BAB VII KESIMPULAN DAN PENUTUP

1 Kesimpulan 	20

2 Penutup	20

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LPPD)

AKHIR MASA JABATAN (2013-2019)

DESA CAMPUREJO KECAMATAN BOJONEGORO

KABUPATEN BOJONEGORO

BAB I   PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Pemerintah Desa dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa (urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat), dan tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten serta urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa. Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan , kemasyarakatan dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati yang disesuaikan dengan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.

Sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan  pemerintahan desa termasuk di dalamnya berisi pertanggungjawaban semua kegiatan serta tugas dan keuangan dari Pemerintah , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten maka disusunlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan kepada Bupati .

  - Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan ini  adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa selama 6 (enam) tahun .

Tujuan disusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan adalah untuk

- Mengetahui sejauh mana keberhasilan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangan desa selama 6 tahun,

- Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang Iebih berdaya guna, serta Iebih untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pemerintah desa

  - Landasan Hukum

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Campurejo didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain	:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota

Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahaan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan

Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata

Kerja Pemerintah Desa;

- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- Keputusan Bupati Bojonegoro Bupati Bojonegoro Nomor 188 / 123 / KEP / 412. 013 / 2017 tentang Klasifikasi Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bojonegoro

- Peraturan Desa Campurejo Nomor 04 Tahun 2017 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- Peraturan Desa Campurejo Nomor 09 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDES 2018

1.4 GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

1.4.1  Luas Desa Campurejo 181,75 H, yang terdiri dari :

a. Sawah Irigasi teknis			: 71 hektar

b. Sawah Irigasi setengah teknis		: - hektar

c. Sawah Irigasi sederhana / Pompanisasi: 73 hektar

d. sawah tadah hujan			: - hektar

e. Sawah Kas Desa / bengkok		: 30 hektar

f. tanah Pekarangan / Perumahan	: 116.815 hektar

g. Tanah Tegalan				: 3.2 hektar

h. Tanah Kuburan				: 1 hektar

i.  Tanah Jalan Desa dan Jalan Daerah	: 6.96 hektar

1.4.3.  Jumlah Wilayah Bawahan :

      - Dusun ada 3 (dua) yaitu :Dusun Pohagung, Dusun Plosolanang dan Dusun Mlaten.

      - Rukun Warga (RW) ada 4 (empat) RW

      - Rukun Tetangga (RT) ada 33 RT

1.4.4   Jumlah Penduduk Desa Campurejo selama kurun waktu 2013-2018

| Uraian Jumlah penduduk | TAHUN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Laki-laki | 1856 | 1942 | 1985 | 1999 | 2022 | 2131 |
| Perempuan | 1912 | 1955 | 1994 | 2016 | 2042 | 2244 |
| Jumlah | 3768 | 3897 | 3979 | 4015 | 4064 | 4375 |
| JUMLAH KK | 1121 | 1177 | 1214 | 1255 | 1289 | 1342 |

1.4.5.  Batas-batas Wilayah Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro

- sebelah Utara		   : Bengawan Solo

- sebelah Selatan		: Desa Ngampel

- sebelah Timur		   : Desa Mulyoagung

- Sebelah Barat		   : Desa Banjarejo

1.5 PEREKONOMIAN DESA 2013-2019

| No | Sumber penerimaan | Tahun |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Lelang Kontrak Kerja HIPPA | 7.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 2 | Kios Desa | 3.000.000 | - | - | - | - | 26.000.000 |
| 3 | Sewa Tanah Kas Desa | 319.702.400 | 310.000.000 | 371.975.000 | 375.000.000 | 410.750.000, | 393.975.000, |
| 4 | ADD | 1.036.637.00 | 606.498.000 | 1.454.847.50 | 739.000.000 | 410.666.000, | 514.771.500 |
| 5 | Dana Desa | - | - | - | 604.666.000 | 770.000.600, | 685.141.900, |
| 6 | Pungutan Desa/BKD | 750.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | - | - |
| 7 | Bagi Hasil Pajak | - | - | 37.658.040 | 58736100 | 43.845.900 | 61.888.000, |
| 8 | Bagi Hasil Retribusi | - | - | 14.141.650 | 19.126.300 | 25.094.400 | 44.367.600 |
|  | TPAPD | 44.400.000 | 42.800.000 | - | - | - | - |
| 9 | Bumdes | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 13.000.000 |
| 10 | DAK Pendidikan | - | - | 107.500.000 | 430.000.000 | 359.300.000 | 312.000.000 |
| 11 | Sewa Pipa | 13.700.000 | 5.700.000 | - | - | - | - |
| 12 | Operasional BPD | 1.500.000 | 1.500.000 | - | - | - | - |

1.6 Prasarana dan Sarana Desa

Tabel 6. Prasarana dan Sarana Desa

| No | Jenis Prasarana dan Sarana Desa | Jumlah | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kantor Desa | 1 | Baik |
|  | Gedung SLTA | 1 | Baik |
|  | Gedung SLTP | - | - |
|  | Gedung SD | 4 Unit | Baik |
|  | Gedung TK | 4 Unit | Baik |
|  | Masjid | 5 | Baik |
|  | Musholla | 27 | Baik |
|  | Pasar Desa | - | - |
|  | Polindes | 1 | Baik |
|  | Panti PKK | 1 | Baik |
|  | Poskamling | 24 | Baik |
|  | Jembatan | - | - |
|  | Gedung TPQ | 5 | Baik |
|  | Jalan Kabupaten | 4 | Cukup |
|  | Jalan Desa/lingkungan | 5 | Baik |

BAB II

RENCANA JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) 2013 - 2019

Visi dan Misi

A.  Visi Desa

“ MEWUJUDKAN DESA CAMPUREJO MENJADI DESA MANDIRI MELALUI BIDANG PERTANIAN, PETERNAKAN SERTA POTENSI SDA ( MINYAK )”

B.  Misi Desa

a.  Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan

b.  Meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun informal

c.  Bekerja sama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan

hasil-hasil pertanian

d.  Meningkatkan usaha peternakan

e.  Meningkatkan kerja sama dengan perusahaan pengelola SDA ( sumber

minyak )

f.   Meningkatkan dan mengelola Pendapatan Asli Desa

g. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan otonomi daerah

2. Strategi Pembangunan Desa

Program desa diawali dari musyawarah desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah desa beserta BPD dalarn rangka penggalian gagasan. Dari penggalian gagasan itu dapat diketahui permasalahan yang ada di desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai wakil dari masyarakat BPD berperan aktif membantu pemerintah desa dalam menyusun program pembangunan. Pemerintah desa beserta BPD merumuskan program pembangunan desa, dalam hal ini menyusun pembangunan apa yang sifatnya mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

Seluruh kegiatan dan perencanaan pembangunan melibatkan seluruh elemen dan unsur yang ada di masyarakat sebagai pengelola, pemanfaat, pengurus dan pelestari pembangunan.

- Arah Kebijakan Keuangan Desa

A.   PENDAPATAN

1. Pendapatan Asli Desa

*   Hasil Aset Desa

a. Tanah Kas Desa

- hasil sewa eks bengkok

- hasil sewa tanah kas desa

- hasil sewa tanah desa yang dilewati Pipa MCL

- hasil lelang tanah untuk kios bunga

- hasil kios desa

- hasil Bumdes

- hasil sewa tanah untuk saluran RSUD

b. Lelang Pompanisasi HIPPA

2. Pendapatan Transfer

* Dana Desa

* Alokasi Dana Desa

* Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

* Bantuan Keuangan Kabupaten berupa DAK Pendidikan

- BELANJA

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa serta perangkat Desa

- Tunjangan dan Operasional BPD

- Insentif RT / RW.

- Pengadaan Barang dan Jasa meliputi barang habis pakai missal ATK,

seragam dinas.

- Honor Petugas kebersihan kantor, makam desa.

- Kegiatan Intensif Produk Hukum Desa.

- Biaya operasional meliputi biaya rapat dan perjalanan dinas.

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- Pelaksanaan Program ODF

- Sanitasi Non ODF

- Program Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi

- Program Perbaikan Pada Balita kurang Gizi

- Program Lingkungan sehat

- Program Managemen Pengelolaan Air

- Program Peningkatan Produksi Pangan

- Program Industri Pengolahn

- Program Perbaikan infrastruktur

- Program Tata Kelola Administrasi Desa yang baik

- Bidang Pembinaan kemasyarakatan

- Program Kepesertaan Keluarga Berencana

- Program Lantai Rumah Sehat

- Program kepesertaan Jaminan Kesehatan

- Program Wajib Belajar

- Program Pemanfaatan Ruang

- Program Bantuan Sosial

- Bidang pemberdayaan Masyarakat

- Program pemberantasan Buta Huruf

- Program Taman Bacaan Masyarakat

- Program Pemberdayaan kelembagaan Desa/ lembaga Kemasyarakatan Desa

- Bantuan Kegiatan untuk PKK

- Operasional LPMD

- Operasional LINMAS

- Program Pemanfaatan Lahan

- Bidang Tak Terduga

- Penanganan Bencana Alam

- Keadaan Darurat

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

1. Organisasi Pemerintahan Desa

      - Struktur Pemerintah Desa Campurejo, sesuai dengan Peraturan Desa Nomor : 04 Tahun 2017 :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

PEMERINTAHAN  DESA CAMPUREJO KECAMATAN BOJONEGORO

      - Susunan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro, periode 2013 – 2019 , adalah sebagai berikut :

I.   Ketua Umum

II.  Wakil Ketua

III. Sekretaris

IV. Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan

V. Bidang Pemerintahan dan Ketertiban

Data Anggota badan Permusyawaratan Desa Periode 2014-2019

| NO. | NAMA | PENDIDIKAN | JABATAN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | NURHASIM. | SMA | Ketua |
| 2. | AGUS SUSANTO | SMA | Wakil ketua |
| 3. | DWI AGUNG HARIANTO. | SMA | Sekretaris |
| 4. | KARMANI | S1 | Anggota |
| 5. | SRI WINARSIH | S1 | Anggota |
| 6. | EL EFENDI | SMA | Anggota |
| 7. | SUPRAPTO | SMA | Anggota |
| 8. | ARIF SETYAWAN | S1 | Anggota |
| 9. | KOKOK SUJARWOKO | SMA | Anggota |

2. Lembaga Kemasyarakatan

1. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)

2. 33 RT dan 4 RW

2. Tim Penggerak PKK

3. Karang Taruna					 “ NUSA BHAKTI”

4. Kelompok Tani Sumber makmur 1 dan Sumber makmur 2

5. HIPPA							 “ Tirto Mandiri”

6. PHBI dan PHBN

7. Kelompok Tahlil

8. Kelompok  PKBM.	 “ Wiraguna’

9. LKM “Wiraguna”

10. Koperasi Wanita Melati

3. Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa

Selama kurun waktu 2013-2019 telah ditetapkan Peraturan Desa dan Surat Keputusan Kepala Desa sebagai berikut :

| NO | TAHUN | JUMLAH PERDES | JUMLAH SK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 9 | 28 |
| 2 | 2014 | 7 | 24 |
| 3 | 2015 | 6 | 22 |
| 4 | 2016 | 9 | 27 |
| 5 | 2017 | 8 | 31 |
| 6 | 2018 | 9 | 32 |
| 7 | Sampai Juni 2019 | 1 | 24 |

4.   Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

- Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh  Penghasilan Tetap.

- Penghasilan  tetap  Kepala Desa  dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang berasal dari ADD.

- Selain menerima Penghasilan tetap dan Tunjangan , Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penerimaan lain yang sah.

- Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dapat berupa :

- Tambahan penghasilan tetap ke-13;

- Honorarium pelaksana kegiatan;

- Penghargaan;

- Asuransi Jiwa;

- Uang Duka, dan

- Penerimaan lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan    Perundang-

undangan.

- Pemberian penerimaan lain yang sah disesuaikan dengan kemampuan  APB Desa.

REKAPITULASI DATA APARATUR PEMERINTAH DESA CAMPUREJO

KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO

TAHUN 2019

| NO. | NAMA | L/P | NIP/NIAP | TEMPAT TANGGAL LAHIR | AGAMA | PANGKAT/GOl | JABATAN | PEND | NO. DAN TANGGAL SK Pengangkatan | NO.dan TANGGAL SK Pemberhentian | Tanggal pelantikan | Unit kerja/dinas | KET. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | EDI SAMPURNO,S.Sos | L | 201519710716 250715 | Bjn, 16 Juli 1971 | - ISLAM |  | - Kades | S-1 | 141/84/KEP/205.412/2015 |  | 25-07-2015 |  |  |
| 2. | SUSILO WANDRIYO,SE | L | 19721121 201001 1 002 | Bjn, 21 Nopember 1972 | - ISLAM | Pengatur Muda Tk.1/ II B | Sekdes | S-1 | 821.29/55/203.412/2010 |  | 11-05-2010 | Desa Campurejo | Sekdes Jadi PNS |
| 3. | BAHAR SURYA WIJAYA,SE | L | 201519761210 120110 | Bjn, 10 Desember 1976 | - ISLAM |  | Kepala Dusun | S-1 | No. 01 Tahun 2010, |  | 12-01-2010 |  |  |
| 4. | ALI MANSYUR | L | 201519720805 300595 | Bjn, 05 Agustus 1972 | - ISLAM |  | Kepala Dusun | SLTA | 141/13/409.511/SK/1995, |  | 30-05-1995 |  |  |
| 5. | PUJI LESTARI,SE | P | 201519850704 120110 | Bjn, 04 Juli 1985 | - ISLAM |  | Kepala Dusun | S-1 | No. 02 Tahun 2010 |  | 12-01-2010 |  |  |
| 6. | SUNOTO | L | 201519620107 270190 | Bjn, 07 Januari 1962 | - ISLAM |  | Ka.si. Pemerintahan | SLTA | 141/10/409.511/SK/1990; 141/09/kep/VII/2017 | 141/09/kep/VII/2017 | 27 -01-1990 |  |  |
| 7. | DHANI KURNIAWAN,SE | L | 201519791002 120110 | Bjn, 02 Oktober 1979 | - ISLAM |  | Ka si . Kesejahteraan Rakyat | S-1 | No.03 tahun 2010 ; 141/10/kep/VII/2017 | 141/10/kep/VII/2017 | 12-01-2010 |  |  |
| 8. | MUSTOPO,S.Pd | L | 201519850615 171117 | Tuban,15 Juni 1985 | - ISLAM |  | Ka.si. Pelayanan | S-1 | 141/19/KEP/15.20.15/XI/2017, |  | 17 -11-2017 |  |  |
| 9. | FRISTY HERLINA,S.Sos | P | 201519810417 171117 | Srbya, 17 April 1981 | - ISLAM |  | Ka.ur Keuangan | S-1 | 141/20/KEP/15.20.15/XI/2017, |  | 17 -11-2017 |  |  |
| 10. | WAHYU YANUARTO,S.Pd | L | 201519880116 171117 | Bjn,16 Januari 1988 | - ISLAM |  | Ka.ur. Tata Usaha dan Umum | S-1 | 141/21/KEP/15.20.15/XI/2017, |  | 17 -11-2017 |  |  |
| 11. | ROSTA ALANNAWA,S.Pi | P | 201519920130 171117 | Bjn,30 Januari 1992 | - ISLAM |  | Kaur . Perencanaan | S-1 | 141/22/KEP/15.20.15/XI/2017, |  | 17 -11-2017 |  |  |
| 12. | M. ZUHRI | L | 201519820228 041217 | Bjn,28 Februari 1982 | - ISLAM |  | Staf Ka.si Pelayanan | SLTA | 141/23/KEP/15.20.15/XII/2017, |  | 04-12-2017 |  |  |

BAB IV

KEWENANGAN DESA

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak asal usul itu diantaranya :

1. Pemilihan Kepala Desa

2. Pengisian Perangkat Desa

3. Pengelolaan Kios Desa

4. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, RT, RW dan LPMD

5. Pembangunan Desa

1. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2013, dengan calon Kepala Desa EDI SAMPURNO,S.Sos dan TEGUH IMAM WALUYO

2. Pengisian Perangkat Desa

Pengisian perangkat desa telah dilaksanakan pada Oktober 2017 dengan hasil MUSTOPO,S.Pd sebagai Kepala Seksi Pelayanan ; FRISTI HERLINA,S.Sos sebagai Kepala Urusan Keuangan; WAHYU YANUARTO,S.Pd sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum dan ROSTA ALANNAWA,S.Pi sebagai Kepala Urusan Perencanaan.

Dan pengangkatan MUHAMMAD ZUHRI sebagai Staf Kepala Seksi Pelayanan.

4. Pembentukan Organisasi dan Lembaga kemasayarakatan

Pembentukan Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan termasuk di dalamnya RT, RW , LKMD, Karang Taruna dan sebagainya dilakukan dengan musyawarah bersama dan pengambilan keputusannya didasarkan pada suara terbanyak. Penyegaran Anggota Lembaga Kemasyarakatan telah dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa diantaranya :

  - Keputusan Kepala Desa Nomor   03   tentang Susunan Pengurus TP PKK Desa Campurejo periode 2014 – 2019.

  - Keputusan Kepala Desa Nomor  01  tahun   tentang Penunjukan Pengurus RT Desa Campurejo periode 2014 – 2019.

Penyegaran pengurus Lembaga Kemasyarakatan diharapkan mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam menunjang terselenggaranya tugas tugas Pemerintah Desa dan meningkatkan keswadayaan masyarakat.

5. Pembangunan Desa (program-program Pemerintah Desa)

a. Upaya Peningkatan Swadaya Masyarakat

Swadaya Masyarakat adalah merupakan modal utama dalam pembiayaan pembangunan desa , namun dalam realita di lapangan untuk sektor-sektor tertentu dana swadaya ini tidak dapat masuk sesuai dengan apa yang direncanakan. Kalau boleh kami laporkan yang cukup berhasil dalam penggalian dana swadaya adalah pembangunan dalam sektor keagamaan (pembangunan tempat-tempat ibadah)  dan Sektor Sarana Perhubungan Yaitu Pembangunan gang jalan lingkungan. Serta Sektor Kesehatan Khususnya pelayanan pada Posyandu.   Tentunya hal tersebut harus terus ditingkatkan .

Dengan demikian Pemerintah Desa  berupaya untuk mengklasifikasi program – program , dengan membuat sekala prioritas program, berdasarkan kebutuhan dan situasi yang sangat mendesak yang diperlukan penanganan lebih extra.

Di samping itu melalui program Pemerintah yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan telah dibentuk Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) “Wiraguna” beranggotakan 7 orang yang dipilih dari perwakilan masyarakat masing-masing RT/RW yang bertugas menghimpun dan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat dalam penanganan masalah sosial, ekonomi dan pembangunan yang di dalamnya melibatkan swadaya masyarakat secara langsung baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaannya.

b. Upaya Peningkatan dan Pemeliharaan Pembangunan di Desa  :

Untuk memperoleh data dan masukan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat banyak, Pemerintah Desa berupaya untuk  melibatkan Lembaga – lembaga yang ada di desa, seperti LKMD. PKK.  RW. RT. Kelompok organiasai pemuda, ( Karang Taruna Remas dan Kelompok Pemuda lainnya ) Serta organisasi masa lainnya Seperti   N U.  Kelompok Tahlil, Kelompok Tani dan  Kelompok – kelompok   yang  lain.

Dengan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan di desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemanfaatan hal ini tetap diupayakan Pemerintah Desa, dengan tujuan pembangunan tersebut akan bermanfaat bagi  masyarakat, dengan harapan Masyarakat  akan merasa ikut mengawasi dan memanfaatkan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya.

c. Upaya peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

Aparat Pemerintah Desa adalah abdi negara dan abdi masyarakat dituntut mampu melayani dan menjebatani kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dari segi pelayanan Aparat Pemerintah Desa harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dengan demikian aparat dapat mencerminkan rasa tanggung jawab dan profesionalismenya.

Pelayanan terhadap masyarakat tidak boleh membedakan status sosialnya , suku, agama dan yang lainnya , semua akan diperlukan sama sesuai dengan kepentingan dan tujuannnya.

Sebagai upaya peningkatan sumber daya Pemerintah Kabupaten telah mengadakan Penataran Aparat di bawah arahan Kecamatan Bojonegoro dengan mengintensifkan rapat dinas perangkat Desa setiap bulannya.

d. Upaya Pembinaan Lembaga Adat, Kemasyarakatan dan Lembaga-lembaga lainnya.

Pemerintah Desa selaku penanggung jawab seluruh kegiatan di desa , baik yang bersifat adat, keagamaan atau kegiatan masyarakat yang lainnya, Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk membina agar lembaga-lembaga itu dapat berkembang sesuai dengan gagasan dan pemikiran serta memperoleh tujuan yang diharapkan dan juga sesuai dengan visi dan misinya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

e. Upaya Penertiban peraturan dan Keputusan Pemerintah Desa :

Sebagai pimpinan tertinggi di desa, Kepala Desa harus memberikan contoh yang terbaik dalam masyarakat desa.  Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan desa yang telah disetujui dan disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kebijakan dan pelaksanaan peraturan desa diterbitkan oleh pemerintah desa bersama Badan Perwakilan Desa  untuk dilaksanakan dan ditaati sebagai dasar pelaksanaan tugas-tugas dalam pemerintahan.

f. Pelaksanaan Program-Program Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa dalam hal ini Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa membuat dan membahas program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Program yang sudah diputuskan secara bersama-sama dalam musyawarah merupakan simbol aspirasi dari masyarakat untuk selanjutnya dilaksanakan secara bersama-sama sehingga tujuan mewujudkan masyarakat desa yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan akan tercapai.

1. Program Sektor Pertanian :

Usaha pemberdayaan sektor pertanian dengan memberdayakan para petani dilakukan dengan melakukan pembinaan dan pertemuan rutin setiap bulan yang dikoordinasi oleh Kelompok Tani yang membahas masalah – masalah yang dihadapi oleh petani mulai dari masalah pengairan, pupuk, pemberatasan hama , masa tanam dan usaha simpan pinjam.

Revitalisasi Kelompok tani juga dilakukan untuk mengetahui jumlah tanah garapan yang dikerjakan kemudian diajukan untuk membeli pupuk yang bersubsidi lewat kelompok tani yang ada yakni Sumber Makmur 1 dan Sumber Makmur 2.

Penanganan hasil panen padi bagi petani Desa Campurejo tidak mengalami kesulitan dalam penjualan dan hargapun sesuai dengan harga pasaran yang ada.

Sebagai asset Desa, penanganan HIPPA diserahkan kepada mitra kerja yang mekanismenya lewat pelelangan untuk jangka waktu 1 tahun. Untuk perode tahun 2014-2019 sebesar Rp. 13.000.000,- tiap tahun.  	Dari hasil tersebut sebagian besar digunakan untuk pelestarian adat istiadat dan sisanya untuk perawatan perlengkapan HIPPA, yang penganggarannya dibagi untuk dua atau tiga tahun.

Dalam sektor dibangun pula Jalan Usaha Pertanian yang lokasinya di RT 30 oleh Dinas Pertanian kabupaten Bojonegoro .

2. Sektor Kesehatan

Perhatian pemerintah desa dalam sektor kesehatan yang paling menonjol adalah kegiatan posyandu di 3 (empat) tempat yaitu di Dusun Pohagung, Dusun Plosolanang dan Dusun Mlaten yang masih diaktifkan sesuai dengan jadwal yang ada selama 1 (satu) bulan dua kali yang meliputi kegiatan kegiatan sebagai berikut :

        - Penimbangan Balita

        - Imunisasi dan Vaksinasi

        - Pemberian Makanan tambahan

        - Pemantauan perkembangan balita dan Ibu hamil

POSYANDU LANSIA yang bertempat di balai RW masing-masing yang dilaksanakan setiap minggu ketiga setiap bulannya.

Selain itu untuk penduduk yang tidak mampu diberikan Kartu Jamkesmas, Jamkesda dan Surat Keterangan Miskin.  Di samping itu telah pula disediakan Bidan Desa yang pada tahun 2015 telah menempati POLINDES baru bantuan dari APBD Kabupaten Bojonegoro, untuk melayani pelayanan kesehatan warga masyarakat. Penyemprotan Nyamuk Demam Berdarah di lokasi yang ada warga yang terjangkit DBD,

Upaya untuk mendukung Program Bebas Buang Air Besar Sembarangan (ODF) terhadap Keluarga yang belum mempunyai jamban dan buang air besar di sembarang tempat  adalah telah dilaksanakan pembangunan jamban.

3. Sektor Pendidikan

Seiring dengan kemajuan teknologi baik teknologi informasi maupun ilmu pengetahuan , maka masyarakat dituntut untuk meningkatkan kemampuan diri melalui bidang pendidikan, baik pendidikan sekolah maupun luar sekolah, di  Desa  Campurejo  telah  tersedia  sarana pendidikan meliputi :

  - Tingkat Usia Dini yaitu Pos Paud Puring 2 dan Paud Tunas Putra Bangsa

  - Tingkat  TK  yaitu  TK.  Tunas Putra Bangsa dan TK Yaa Bunayya

  - Tingkat SD yaitu  SDN  Campurejo 1 dan SDN Campurejo 2

Melalui Dana DD sebesar Rp. 25.500.000,-, dana SILPA sebesar Rp. 10.000.000,- dan Dana Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 4.500.000, untuk digunakan pemenuhan APE dan Insentif untuk Guru Non PNS.

4. Program  Sektor Keagamaan,  Sosial dan Budaya.

Penduduk Desa Campurejo  adalah mayoritas  beragama Islam dan kehidupan beragama di Desa Campurejo    sangat harmonis dan seimbang antara umat beragama  minoritas yang ada. Ketaatan dan kesadaran dalam melaksanakan kegiatan dan kewajiban  di dalam ibadah, khususnya  yang beragama Islam , sudah menampakan kemajuan yang  cukup signifikan, hal ini tercermin dengan kwalitas dan kwantitas tempat ibadah yang semakin   berkembang pesat.

Dan disamping itu  adanya   lembaga Pendidikan Keagamaan yang   juga sudah berdiri  dengan perkembangan cukup menggembirakann bagi  kalangan umat Islam, khususnya di Desa Campurejo.  Pada saat ini Lembaga Pendidikan Keagamaan yang ada di Desa Campurejo   ada 10 ( tiga ) lembaga, yaitu   :

- TPA Masjid Baiturrahmat

- TPA Pondok Raudlatul Ulum

- TPA Masjid Jami’ Al Musyawaroh

- TPA Al Kautsar

- TPA RT 16

- TPA Maunaturidlo RT 18

- TPA Sulthan

- TPA Masjid Baiturrahim

- TPA Al Kautsar RT 08

- TPA Yaa Bunayya

Dalam membantu perkembangan pengelolaan TPA Pemerintah   Desa  berupaya membantu  dengan memberikan dana pembinaan setiap tahunnya untuk 10 kelompok TPA melalui Dana DD tahun 2018 sebesar Rp. 4.750.000,-

Dan kegiatan sosial keagamaan  juga cukup menggembirakan   bagi kita , kerukunan antar sesama umat juga sangat  menunjukan perkembangan yang sangat baik, terbukti dengan Banyaknya Kelompok Tahlil  mulai dari Remaja Ibu – ibu dan Bapak Bapak yang seluruhnya berjumlah 33 Kelompok Tahlil. Kegiatan pengajian rutin setiap tahun dilaksanakan 3 (dua) kali yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ,Isra’ Miroj dan Tahun baru Islam yang dilaksanakan di Masjid di setiap Dusun.

Kegiatan Budaya tradisi  yang berkembang di Desa Campurejo  sejak dulu sampai dengan sekarang adalah tradisi SEDEKAH BUMI .  Tradisi ini    Pemerintah Desa  tetap memberi   keleluasaan untuk perkembangan lebih lanjut.

5. Program Sektor  Koperasi

Kehidupan berkoperasi sudah berkembang  dengan baik di Desa Campurejo.   Putaran modal yang sejenis dengan Koperasi sudah tampak nyata dalam kehidupan  sehari – hari di masyarakat.  Contoh saja dalam kegiatan kelompok  RT. RW.  PKK, dan Koperasi Wanita “MELATI”,  dalam bentuk  kegiatan  SIMPAN PINJAM  modal usaha, serta melalui simpan pinjam UPK Keuangan LKM “Wiraguna” yang sangat membantu permodalan usaha kecil.

6. Program Sektor  Perhubungan  dan Sanitasi:

Sektor perhubungan di Desa Campurejo  untuk jalan arteri sudah cukup memadahi dan  cukup lancar. Sedangkan untuk jalan dan gang yang ada di dalam kampung / pemukiman  juga sudah cukup lancar dan tidak ada kendala yang  sangat berarti bagi kegiatan  masyarakat, namun juga kami akui ada beberapa gang/ jalan yang masih perlu adanya peningkatan  dan perhatian lebih lanjut dari pemerintah desa. Program yang telah dilaksanakan selama tahun 2013 – Juni 2019 adalah :

Tahun 2013

1.	Pembangunan Balai RW 03

2.	Pembuatan Tempat Wudhu Mushola Kantor Desa

3.	Pavingisasi Sharing Jalan Makam Manis

4.	Pembangunan Saluran Air RT.29

5.	Pavingisasi Jalan Tangkis RW.01 ( 468 m2 )

6.	Pavingisasi RT.09

7.	Pavingisasi RT.08 Gg. Syarif

8.	Pembangunan Taman Balai Desa

9.	Pembangunan Saluran Air RT.14 RW.03 Gg. Baru 3

10.	Pembangunan Saluran Air RT.06

11.	Pembuatan Tutup Saluran RT.13

12.	Pembangunan Tutup Saluran Air Utara MI Manbaul Ulum

13.	Pembangunan Saluran Air RT.04

14.	Pembangunan jaringan air bersih dan pemasangan listrik

15.	Pembangunan Saluran Air RT.19

16.	Pengerasan/Pemadatan Jl. Lingkar Subingan

17.	Pembangunan Saluran Air Jl. Makam Manis

18.	Pembangunan Damping Gg. Subingan

19.	Pembangunan Saluran Air Jl. Lisman Gg. Utara Balai Desa

20.	Pembangunan Saluran Air RT.28 ke RT.03

21.	Pembangunan Pematusan Air Makam Manis

22.Pembangunan Pematusan Air Makam Punden

23.Pembangunan Saluran Air RT.23

24.Pembangunan Rehab Masjid Baiturrahmat

25.Pembangunan Rehab Masjid Al Musyawaroh

26.Pembangunan Rehab Masjid Dk. Mlaten

27.Pembangunan Cungkup Makam Manis

28.Pengadaan Kabel Listrik PJU RT.18

29.Pembangunan Kantor Lembaga Desa Tahap 2

30.Bantuan Material Tempat Ibadah Mushola RT.21

31.Bantuan Material Tempat Ibadah Musholla RT.07

32.Pembangunan Gapuro / regol makam Punden

33.Pembangunan Pengerasan / Pemadatan Jl. Selatan Stadion

Tahun 2014

      - Pavingisasi RT.28

      - Pavingisasi Jl. Makam manis ( 340 m x 3 m2 )

      - Normalisasi Saluran Pohagung

      - Pengurukan Halaman Makam Manis

      - Pembangunan Rehab Masjid Baiturrahmat

      - Bantuan Material Tempat Ibadah Musholla RT.11

      - Bantuan Material Tempat Ibadah Mushola RT.18

      - Bantuan Material Tempat Ibadah Musholla RT.26

      - Bantuan Material Tempat Ibadah Musholla RT.08

      - Pavingisasi Sharing untuk Jalan dan tempat parkir makam manis

      - Pembuatan Sumur 2 Titik Lokasi ( Gg. Dalangoro dan Gg. Makam Manis )

Tahun 2015

| 1. | Pembuatan MCK Untuk Umum ( Utara Balai Desa ) |
| --- | --- |
| 2. | Pengadaan Jaringan Air Bersih Wilayah Dk. Pohagung |
| 3. | Pengadaan Jaringan Air Bersih Wilayah Dk. Plosolanang |
| 4. | Perbaikan Polindes |
| 5. | Pengadaan Roda 3 Untuk Sampah |
| 6. | Pengadaan Bunga dan Pot di 3 Pedukuhan |
| 7. | Pembuatan Biopori Penyerapan Air |
| 8. | Peninggian Saluran HIPPA Utara Tangkis |
| 9. | Pengolahan Daur Ulang Sampah |
| 10. | Pembangunan Saluran Air RT.14 Gg. Baru 3 |
| 11. | Perbaikan Saluran Air RT.12 |
| 12. | Pembangunan Saluran Air RT.03 ( 45 m ) |
| 13. | Pembangunan Saluran Air dan Tutup Gg. Ali Muntaha RT.25 ( 80x0.57 cm ) |
| 14. | Pembangunan Saluran Air Jl. Makam Manis |
| 15. | Pembangunan Damping Lap. Volly Jl. Wariman |
| 16. | Pavingisasi RT.10 Gg. Ikhsan dan Gg. Munir |
| 17. | Pembangunan Gedung Lembaga Desa Lantai 2 |
| 18. | Pembangunan Saluran Air RT.29 |

- Pemasangan Lampu Pagar Balai Desa

- Perbaikan / Pengecatan 3 Balai Dusun

- Pembangunan Saluran RT.07 Gg. Kasun 3

- Pembuatan Cor Plat Penahan Saluran

- Pembangunan Saluran RT. 16

- Pembangunan Saluran RT.23

- Normalisasi Jalan Paving

- Pengadaan Komputer 1 Unit

- Pengadaan laptop 5 Unit 14” Pemerintah Desa

- Pengadaan Laptop 12 Unit 12” Pemerintahan Desa

- Pengadaan Pakaian Kerja Lembaga Desa

- Pembangunan Plesterisasi RTLH

- Pembangunan Gedung TK Putra Bangsa Tahap 1

- Pembangunan Tempat Inventaris Barang Desa

- Pengadaan Meja dan Kursi Rapat

- Pembangunan Masjid Baiturrahmat

- Pembangunan Masjid Al Musyawaroh

- Pembangunan Mushola RT.14

- Pengadaan / Pembuatan Keranda Jenazah

- Pengadaan Dapur Umum Korban Bencana

TAHUN 2016

| 1. | Pembuatan MCK Mushola Balai Desa |
| --- | --- |
| 2. | Pengadaan Jaringan Air Bersih Wilayah Dk. Pohagung |
| 3. | Pengadaan Jaringan Air Bersih Wilayah Dk.Plosolanang |
| 4. | Pengadaan Jaringan Air Bersih Wilayah Dk. Mlaten |
| 5. | Pengadaan Torn dan Jaringan Balai Desa |
| 6. | Pengadaan Alat Produksi UKM |
| 7. | Pavingisasi RT 11 |
| 8. | Pembangunan Saluran Air RT.17 |
| 9. | Pembangunan Saluran Air Gg. Baeno 1 Lorong 3 ( 70 m ) |
| 10. | Pembangunan Saluran Air Jl.Lisman Gg. Buntu 2 |
| 11. | Pembangunan Saluran Air Jl.Lisman Gg. Baru 2 RT.19 |
| 12. | Perbaikan Saluran Air Gg. Kencono |
| 13. | Pembangunan Saluran Air Gg. Asoka RT.23 |
| 14. | Perbaikan Saluran RT.10 ; RT.16 dan RT.22 Jl. Masjid |
| 15. | Perbaikan Saluran Jl. Punden |
| 16. | Pengerasan Jl. Anggrek |
| 17. | Pembangunan Saluran Air Gg. Jastro RT.11 |
| 18. | Pembangunan Saluran Air Belakang P. Silo RT.28 |
| 19. | Pembangunan Saluran Air Gg. Baeno Dalam 1 RT.30 |
| 20. | Pengurukan Berm Jl. Lisman Gg. Wariman |
| 21. | Pembangunan Saluran Air Gg. Anggrek RT.22 |
| 22. | Pembangunan Saluran Air RT.33 |

23.	Pembangunan Saluran Air Jl. Makam Manis

24.	Pembangunan Saluran Air Jl. Akbar Gg. Kencono

25.	Pembuatan Tembok Penahan Jl. Wariman

26.	Pembangunan Gapuro 3 Lokasi

27.	Perbaikan Balai Desa

28.	Pengadaan Alat Komunikasi Pemerintahan Desa

29.	Pembuatan Bangku 1 Kelas TK. Putra Bangsa Desa Campurejo

30.	Pengadaan Genset

31.	Pembangunan Mushola RT.09

32.	Pengadaan Al Qur’an dan Iqro Mushola RT.08

33.	Pengadaan Sarana Peralatan Pengungsian

TAHUN 2017

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- Penanggulangan Darurat Jaringan Air Bersih

- Pengadaan Torn Dukuh Mlaten

- Pengadaan Torn dan Jaringan Dukuh Plosolanang

- Pengadaan jaringan Bersih RT.13

- Pemasangan Listrik untuk Pompanisasi HIPPA

- Renovasi Kios Milik Desa

- Pembangunan Gazebo untuk Agro Kuliner 4 Unit

- Perbaikan Jaringan PJU

- Pembuatan Kawasan Sentra 4 Lokasi

- Pembangunan Saluran Air RT.17 Depan Pomo Sebelah Timur

- Pembangunan Saluran Air Pasar Bunga

- Pembangunan Saluran Air Gg. Eyang Manis RT.21

- Pembangunan Saluran Air Makam Manis RT.04

- Pembangunan Saluran Air ( Lanjutan ) Gg. Baeno Dalam

- Pembangunan Saluran Air RT.29 Jl.Masjid Depan Mbah Paji

- Pemabngunan Saluran Air RT.09 Gg. Kenanga

- Pembangunan Saluran Air RT.33 Gg. Melati

- Pembangunan Saluran Air RT.22 Gg. Anggrek

- Pembuatan TPT Gg. Baeno 3 dan pembuatan Gorong-gorong

- Pavingisasi Pondok RT.09

- Pengerasan Jalan Makam Punden

- Rehab Saluran Air RT.29 Sebelah Timur Jalan

- Normalisasi Saluran Air 3 pedukuhan

- Rehab Saluran Gg. Dalangoro Sebelah Timur Jalan

- Pavingisasi RT.03

- Pembuatan tempat Baliho

- Pengadaan Komputer dan Laptop

- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- Plesterisasi RTLH

- Bedah Rumah Warga Tidak Mampu

- Pembangunan Mushola RT.24

- Pembuatan tempat Keranda Makam Manis

- Pengadaan Becak Sampah

- Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu balita dan posyandu lansia

- Bantuan keuangan untuk 3 posyandu balita

- Bantuan keuangan untuk 3 posyandu lansia

- Program senam ibu hamil

- Perawatan Gedung Polindes

- Tambah Gizi Untuk Posyandu

- Insentif PPKBD dan Sub PPKBD

- Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- Pemberian Honor Guru Non PNS Non Sertifikasi

- Pembentukan dan pengembangan BUMDes

- Penyertaan Modal Desa untuk BUMDES

- Studi banding

- Kegiatan Sosial

- Santunan Anak Yatim

- Bantuan Kegiatan Sosial

TAHUN 2018

- Pembangunan Jalan Paving

- Pavingisasi Gg. Eyang Manis RT.04 ( 240 m2 )

- Pavingisasi RT.31 ( 148 m2 )

- Pembangunan Jalan Makadam

- Pengurukan Jalan Gg. Suhad RT.12 ( 85 m3 )

- Pengerasan Jalan Gg. Suhasa RT.10

- Pengerasan Gg. Subingan RT.30 ( 110 m3 )

- Pengerasan Jalan RT.03 ( 74 m3 )

- Pengerasan Jalan Gg. Dalangoro RT.28 ( 60 m3 )

- Pengerasan Jalan RT.33 ( 100 m3 )

- Pengembangan Hutan Milik Desa

- Pembuatan dan Pengurukan untuk Pengembangan RTH

- Pembangunan Air Bersih Skala Desa

- Pengadaan Listrik dan Sibel Lanjutan ( RT. 23 RW.02 )

- Pengadaan Torn Air Bersih ( RT.02 RW. 01 )

- Pengadaan Torn Air Bersih, Listrik dan Sibel RT.07

- Pembangunan Sanitasi Lingkungan

- Pembangunan Saluran Air Gg. Baru 1 RT.19 RW.04 ( P=55 ; L=0,5m ; T=0,5m )

- Pembangunan Saluran Air Gg. Baeno Dalam RT.30 ( P=82m’ ; L=0,5m ; T=0,5m’)

- Normalisasi Saluran 3 Dukuhan

- Pembangunan Saluran Air RT.16 RW.02 (P=107m’ ; L=0,5m ; T=0,5m’ )

- Pembinaan dan Pengelolaan PAUD

- APE PAUD Tunas Putra Bangsa dan TBM

- Pengadaan Bangku POS PAUD

- Insentif Guru PAUD ; TPA ; RA ; SD / MI

- Pembangunan Gedung / Bangunan Lainnya

- Pembangunan bengkel dan Gudang Sarana Penyimpanan pendukung produksi pertanian

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga

- Pengurukan Lapangan Voli Jl. Wariman

- Pondasi dan Plesterisasi Lapangan Futsal Jl. Lisman Gg. Wiroguno ( 267 m2 )

- Pembangunan Kios/Toko/Swalayan Desa ( diluar area pasar desa )

- Pembuatan Kawasan Pertokoan Desa ( Tahap 1 )

- Rehab Kios Desa

- Pengembangan Sistem Informasi Desa

- Website Desa

- Pembuatan Rangka Baliho

- Pembuatan / perbaikan monografi, peta dan lain” data dinding

- Pembangunan / Perbaikan Rumah Sehat untuk fakir

- Rehab Rumah ( 2 Rumah )

- Pembangunan Jamban Mbah Saeni RT.28

- Pembangunan Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Plesterisasi 4 Rumah

- Pembelian Buku untuk TPA Al Kautsar

- Pembelian Bangku untuk TPA Baiturrahmat

- Bantuan kegiatan Posyandu Balita dan Lansia

- Pelatihan pembuatan film Dokumenter

- Perbaikan POLINDES

- Bantuan Disabilitas

TAHUN 2019

- Pembangunan Pelaksanaan Pembangunan Desa

- Pembuatan Baliho Informasi Penetapan / LPJ APBDes

- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

- Pembangunan Saluran Air Gg. Subingan RT.30

- Rehab Saluran Jalan Masjid RW.02

- Pembangunan Saluran Air RT.03 RW.01

- Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat

- Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan

- Pelatihan Gapoktan

- Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

- Penanggulangan Bencana Alam / Sosial

7. Program Sektor Kesejahteran  Sosial  Kependudukan dan  Keluarga Berencana ;

Upaya kesejahteraan Sosial masyarakat  Pemerintah    Desa  adalah sebagai berikut :

1. Pemberian beras kepada masyarakat miskin setiap bulan sekali dengan penyaluran langsung kepada penerima manfaat untuk 105 penerima Raskin yang masing-masing mendapatkan 10 Kg beras dengan harga Rp. 9.000 per Kg dan 1 Kg telur seharga Rp. 20.000,- per kg

2.  Program Keluarga Harapan untuk 63 Kepala Keluarga.

3. Jamkesmas , Jamkesda dan Surat Keterangan Tidak Mampu untuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum maupun Puskesmas juga diberikan untuk masyarakat miskin yang membutuhkan.

8. Program Sektor Hukum ;

Upaya peningkatan dan penegakan hukum  di  Desa Campurejo   juga cukup memberikan  hasil yang baik karena masyarakat semakin sadar hukum.

Namun yang namanya pelanggaran hukum yang ada dimasyarakat  itupun juga masih terjadi dan masih ada.    Akan tetapi kalau kita amati masih tergolong  belum begitu mengkawatirkan  stabilitas dan keamanan Desa. Pelanggaran yang sering terjadi di masyarakat Desa Campurejo yaitu

- Kenakalan Remaja

- Kesalahpahaman antar tetangga

9. Program sektor  Lingkungan Hidup  ;

Program Pelestarian Lingkungan Hidup ,  untuk Warga Desa Campurejo secara tradisonal telah melaksanakan dengan secara tradisonal  melalui program intensifikasi tanah pekarangan (INTAP), terutama pemanfaatan tanah kosong dengan tanaman  produktif, penghijauan dengan tanaman hias maupun tanaman keras yang mendapat bantuan bibit dari Pemerintah Kabupaten dan budidaya ikan air tawar.  Upaya ini dilaksanakan masyarakat secara umum dan tidak perlu pembinaan yang spesifik / khusus kepada warga.  Warga sudah mengetahui  akan upaya pemanfatan tanah pekarangan , guna tambahan untuk meningkatkan penghasilan  keluarga.

Upaya yang belum dapat kita laksanakan   dalam mengatasi dampak  aliran Bengawan Solo,   khususnya di daerah tepian hantaran ,  dan kita ketahui bersama bahwa kikisan Bengawan Solo semakin tahun semakin parah dan perlu pemikiran kita bersama, dan setiap tahunnya selalu terjadi banjir yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan harta benda.  Adapun Pemerintah Desa  untuk program ini sangat tidak mungkin untuk dilaksanakan dengan APBD. Desa.

10. Program  Sektor Pemuda dan PKK

1. Pemberian bantuan untuk kegiatan Pemuda

| TAHUN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumlah Bantuan | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 16.000.000 | 25.500.000 |

2. Dana Pembinaan untuk TP PKK Desa Campurejo

| TAHUN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumlah Bantuan | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 44.346.800 | 57.710.000 |

11. Program  Pembangunan Kantor dan balai desa.

| Tahun | Pembangunan yang dilaksanakan |
| --- | --- |
| 2013 | Pembangunan Kantor Lembaga Desa dan Pembangunan MCK Umum Balai Desa |
| 2014 | - |
| 2015 | Pembangunan Taman Balai Desa |
| 2016 | Perbaikan / Pengecatan Balai Desa |
| 2017 | Perbaikan dan Perawatan Taman Balai Desa |
| 2018 | - |
| 2019 | - |

12. Realisasi Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Dan Pengeluaran (APBDes) Desa Tahun 2013 – 2019

Tahun 2013

| NO | URAIAN | ANGGARAN 2013 setelah Perubahan | REALISASI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jumlah Pendapatan tahun 2013 | Rp. 1.428.689.400,- | Rp. 1.422.189.400,- |
| 2 | Jumlah Belanja tahun 2013 | Rp. 1.849.837.342,- | Rp. 1.774.400.824,- |
| 3 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | Rp. 0 ,- | Rp. 421.147.942,- |
| 4 | Jumlah Penerimaan Pinjaman | Rp. 0 ,- | Rp. 6.500.000,- |
| 5. | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 0,- | Rp. 0, - |
| 6 | Jumlah Pembiayaan Netto | Rp 0,- | Rp. 427.647.942,- |
| 7. | Sisa lebih tahun anggaran |  | Rp. 75.436.518,- |

Tahun 2014

| NO | URAIAN | ANGGARAN 2014 setelah Perubahan | REALISASI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jumlah Pendapatan tahun 2014 | Rp. 1.040.759.985,- | Rp. 1.040.759.985,- |
| 2 | Jumlah Belanja tahun 2014 | Rp. 1.116.196.503,- | Rp. 927.908.018,- |
| 3 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | Rp. 75.436.518,- | Rp. 75.436.518,- |
| 4. | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 0,- | Rp. 0, - |
| 5 | Jumlah Pembiayaan Netto | Rp 0,- | Rp. 0, - |
| 6. | Sisa lebih tahun anggaran 2014 | Rp. 0,- | Rp. 188.288.485,- |

TAHUN 2015

| NO | URAIAN | ANGGARAN 2015 setelah Perubahan | REALISASI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jumlah Pendapatan tahun 2015 | Rp. 2.271.308.230,- | Rp. 2.294.315.590,- |
| 2 | Jumlah Belanja tahun 2015 | Rp. 2.021.587.717,- | Rp. 2.021.587.717,- |
| 3 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | Rp. 188.288.485,- | Rp. 188.288.485,- |
| 4. | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 0,- | Rp. 0, - |
| 5 | Jumlah Pembiayaan Netto | Rp 0,- | Rp. 0, - |
| 6. | Sisa lebih tahun anggaran 2015 | Rp. 0,- | Rp. 461.016.358,- |

TAHUN 2016

| NO | URAIAN | ANGGARAN 2016 setelah Perubahan | REALISASI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jumlah Pendapatan tahun 2016 | Rp. 2.259.783.400,- | Rp. 2.259.783.400,- |
| 2 | Jumlah Belanja tahun 2016 | Rp. 2.720.799.758,- | Rp. 2.599.289.832,- |
| 3 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | Rp. 461.016.358,- | Rp. 461.016.358,- |
| 4. | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 0,- | Rp. 0, - |
| 5 | Jumlah Pembiayaan Netto | Rp 0,- | Rp. 0, - |
| 6. | Sisa lebih tahun anggaran 2016 | Rp. 0,- | Rp. 121.509.926,- |

TAHUN 2017

| NO | URAIAN | ANGGARAN 2017 setelah Perubahan | REALISASI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jumlah Pendapatan tahun 2017 | Rp. 2.012.408.900,- | Rp. 2.038.156.900,-,- |
| 2 | Jumlah Belanja tahun 2017 | Rp. 2.133.918.826,- | Rp. 2.071.366.826,- |
| 3 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | Rp. 121.509.926,- | Rp. 121.509.926,- |
| 4. | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 0,- | Rp. 0, - |
| 5 | Jumlah Pembiayaan Netto | Rp 0,- | Rp. 0, - |
| 6. | Sisa lebih tahun anggaran 2017 | Rp. 0,- | Rp. 88.300.000,- |

TAHUN 2018

| NO | URAIAN | ANGGARAN 2018 setelah Perubahan | REALISASI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jumlah Pendapatan tahun 2018 | Rp. 2.125.409.100,- | Rp. 2.028.059.100,-,- |
| 2 | Jumlah Belanja tahun 2018 | Rp. 2.028.059.100,- | Rp. 1.908.655.648,- |
| 3 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | Rp. 88.300.000,- | Rp. 88.300.000,- |
| 4. | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 0,- | Rp. 0, - |
| 5 | Jumlah Pembiayaan Netto | Rp 0,- | Rp. 0, - |
| 6. | Sisa lebih tahun anggaran 2018 | Rp. 0,- | Rp. 119.403.452,- |

*TAHUN 2019

| NO | URAIAN | ANGGARAN 2019 | REALISASI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jumlah Pendapatan tahun 2019 | Rp. 2.343.477.148,- | Rp. 585.357.800,- |
| 2 | Jumlah Belanja tahun 2019 | Rp. 2.343.477.148,- | Rp. 585.357.800,- |
| 3 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | Rp. 119.403.452,- | Rp. 119.403.452,- |
| 4. | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 0,- | Rp. 0, - |
| 5 | Jumlah Pembiayaan Netto | Rp 0,- | Rp. 0, - |
| 6. | Sisa lebih tahun anggaran 2019 | - | - |

*Catatan : Tahun Anggaran Berjalan

BAB V

KESIMPULAN dan PENUTUP

1. Kesimpulan

a.  Selama periode 6 tahun 2013 – 2019 Pemerintah Desa telah melaksanakan kegiatan pembangunan di semua bidang yang didanai oleh Pendapatan Asli Desa, ADD,  swadaya masyarakat dan bantuan dari SKPD lainnya yang berupa bantuan pembangunan fisik (infra struktur).

  - Program – program pembangunan yang telah dilaksanakan merupakan program yang berasal dari usulan dari masyarakat lewat Musyawarah pembangunan desa setiap tahunnya dan dilaksanakan merata di seluruh wilayah mulai RT 01 sampai RT 33.

  - Program-program pembangunan tahun 2019 sudah ada yang kami laksanakan dan masih terus berlangsung pada saat pembuatan laporan ini dan akan dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan dalam APBDes 2019.

2. Penutup

Demikian Laporan Penyelenggaraan   Pemerintah  Desa Campurejo Akhir Masa Jabatan  ini kami susun untuk memenuhi kewajiban selaku  pemegang  mandat dari rakyat, yang telah diberikan kepada Kepala Desa selama 6 (enam)  tahun mulai Juli 2013 hingga Juli 2019. Dan kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan  penyelenggaraan pemerintahan masih banyak mengalami kekurangan

Mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan  dalam penyusunan ini,  dan  tidak lupa kami menghaturkan terima kasih. Dan demikian untuk menjadikan periksa.

Campurejo,       Juni 2019

KEPALA DESA CAMPUREJO

EDI SAMPURNO,S.Sos

###### LAPORAN PENYELENGGARAAN

###### PEMERINTAH DESA ( LPPD )

###### AKHIR MASA JABATAN

2013 – 2019

###### DESA CAMPUREJO

###### KECAMATAN  BOJONEGORO

KABUPATEN BOJONEGORO

###### LAPORAN

###### KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

###### PEMERINTAH DESA

###### TAHUN 2019

###### DESA CAMPUREJO

###### KECAMATAN  BOJONEGORO

KABUPATEN BOJONEGORO